大连艺术学院

--------------------------------------------------------------------------------------------------

实践教学基地建设项目管理办法

为加强我校实践教学基地建设，提升教学与人才培养质量，实现建立高层次、高效用的校内、外实践教学基地的目标，特制订本办法。

一、总则

第一条  本办法依照《教育部关于开展“本科教学工程”大学生校外实践教育基地建设工作的通知》（教高函〔2012〕7号）以及《辽宁省普通高等学校本科教学改革与质量提高工程实施意见》（辽教发[2011]105号）、《辽宁省普通高校本科教学改革与质量提高工程及卓越工程师教育培养工程专项资金管理暂行办法》（辽教发[2011]185号）等国家、省有关文件精神，结合我校实践教学基地建设实际情况而制定的。

第二条  实践教学基地项目是指省级以上大学生实践教学基地、实验教学示范中心、财政支持的职业教育创新型实训基地建设、省级职业教育实训基地建设项目等实践教学基地以及重点建设的校级实践教学基地项目（以下简称实践教学基地建设项目）。

第三条  实践教学基地建设项目的主要目标是按照“加强基础、发展应用”的指导思想，紧紧围绕专业发展以及提升学生实践能力需要，最大限度地实现实践教学基地对应用型人才培养的作用。

二、管理职责

第四条  学校成立由校领导为主管的实践教学基地建设项目指导委员会，具体执行部门为实践教学管理中心，主要职责是：

1、贯彻落实国家、省有关实践教学基地建设与管理的方针、政策和规章，对实践教学基地建设项目进行指导和管理。

2、负责制定实践教学基地建设的总体规划，基地项目的推荐、立项评审、经费预算审批、检查评估、验收以及制定相关规章制度等工作。

第五条  各二级学院是实践教学基地建设的主要责任者和管理者，负责实践教学基地的具体建设与日常管理，实行“谁使用、谁建设、谁管理”的原则，主要职责是：

1、成立实践教学基地建设项目工作领导小组，由院长、副院长、所在教研室主任、骨干教师等组成，主要负责实践基地项目的推荐、申报、建设方案的制定、建设任务的分解与落实、建设经费支出预算、协调解决建设发展中的重大问题、落实后勤保障、配套条件以及其他日常管理等工作。

2、负责本单位实践教学基地建设规划，列入年度实践教学计划，严格按规划抓好实践教学基地建设。

3、配合学校、省教育厅等单位做好实践教学基地建设项目的年度检查、评估、验收工作。

4、实践教学基地建设实行项目负责人制，项目负责人对基地的建设成效、经费使用等负全面责任。

三、组织实施

第六条  组织实施包括立项申请、专家论证评审、公示、批准立项、计划实施、评估检查、验收、调整等工作。

第七条  申报管理：符合申请条件的实践教学基地，由所在单位相关负责人推荐并填写申报书，实践教学管理中心组织专家评审、报校领导批准后向教育厅等部门提出申请。

第八条  建设管理：获准立项的基地，所在单位要编制基地建设项目计划任务书，建设单位要根据项目计划任务书的目标和要求，开列年度建设计划和经费支出计划，书面报实践教学管理中心备案。一般在立项批准一个月后开始第一年度备案，以后每年度11月份提交下一年度建设计划和经费支出计划。

第九条  评估检查管理：实践教学管理中心将于每年9-10月份通过听取工作报告、召开座谈会、现场考察等方式组织进行年度建设检查，并在建设期内组织进行建设中期检查。重点检查建设项目进展和目标完成情况、取得的阶段性成果、经费投入及使用情况等。项目检查结果分为优秀、良好、及格、不及格。优秀的项目全额下拨下一年度建设经费；良好的项目下拨80%经费；及格的项目下拨60%经费；不及格的项目限期整改，如在限期内检查仍不合格，则追回已下拨的当年建设经费，停发下一批建设经费。

第十条  验收管理：建设期满，实践教学管理中心将组织专家进行验收评审。验收评审程序为所在单位申请、二级学院自评、实践教学管理中心组织专家组评审，评审通过后报省教育厅等相关部门。未通过验收的单位，限期进行再建，建设费自理，仍达不到建设标准，视作未通过验收。未通过验收的单位按教育厅等相关部门规定进行处理。

四、经费使用管理

实践教学基地项目经费是指启动经费、建设经费、验收经费。具体管理如下：

第十一条 标准与定额

1、校级实践教学基地：依据各二级学院实践教学基地建设项目的实际情况，经校领导审核批准。原则上为5000元—10000元，含启动、建设、评估、验收经费。

2、省级以上实践教学基地：

①启动经费：2000元。

②建设经费：含财政拨款及学校配套经费。

③验收经费：8000-10000元。

第十二条  经费使用原则

经费使用要讲求效益，充分考虑投入与成果的关系；鼓励创新，要在改革实践教学内容、方法方面进行投入。具体使用原则如下：

1、统一规划，分步实施：为保证实现校内外实践基地建设预期目标，经费使用单位要根据被批准基地建设规划和分年度实施计划，在建设期限内制定每年度经费使用预算，经实践教学管理中心、财务处、校领导审核后方可使用经费，项目完成后需要提交年度项目经费决算。如果建设单位在建设期限内未进行建设，或不上报建设计划和建设经费预算的，学校将不划拨建设经费。

2、单独核算，专款专用：基地建设经费建立专项预算本，每项支出严格按照财务管理规定使用。未完成的年度结余经费结转下一年继续使用。基地建设经费必须专款专用，严格按照经费使用范围控制经费支出，严禁用于与基地建设无关的其他项目。超出建设经费范围或预算的部分，由建设单位自行解决。

3、专项管理，绩效考核：实践教学管理中心与财务处联合对经费使用进行监管和审核。在基地建设期限内，实践教学管理中心将对基地建设进行中期检查，对实施进度、经费使用、年度目标完成情况进行监控；在基地建设项目完成后，对照建设目标、经费决算和实际效益组织专家进行论证验收及建设绩效评价。未按基地建设计划落实、未进行绩效考核、验收的，不予划拨经费。

第十三条 经费使用范围

1、启动经费：主要用于省级以上基地相关信息拍摄及视频制作、共建方资料采集、交通费、基地单位领导及相关工作人员接待费、与基地申报建设有关的资料文印费，以上所涉及的费用都以原始票据为准，启动经费实行总额控制、厉行节约、多支不补。

2、建设经费：

（1）基础设施建设：用于与基地建设相关的校内实训室以及共建基地的基础设施建设，包含计算机软硬件、实训的仪器设施购置与维护等；用基地建设经费购置的设备、材料，按学校设备、材料采购与管理的有关规定办理，并需办理固定资产入库手续。

（2）实践课程、实践项目建设：包括实践实训教学课程开发、实践实训教学软件开发、实践实训项目的开发、引进、管理等。

（3）运行管理：实践教学内容、方法、手段、建设模式、管理体制、运行机制、企业联合等改革业务费；聘请行业专家进行实践指导、聘请行业专家进行专题讲座、劳务费、实践实训耗材、办公设备、学生创新和创业经费等。

（4）科研、学术交流、调研：包括基地建设的科学研究、出版学术专著、图书购置、国际合作交流、承办学术会议、参加国内外关于实践基地建设培训交流会、教师进行实地调研、资料查询、数据采集分析业务费、专家论证评审费及印刷等费用。用于购置图书资料需在所在单位登记，并按学校有关图书资料的规定办理相关手续。

（5）师资队伍培训：主要用于基地实训教师业务素质建设，以及相关的培训费用、聘请行业专家、教师创新贡献奖金等。

3、评估验收经费：

包含专家接待费、资料影印费和评审费。

第十四条  经费使用程序

经费使用由建设单位严格按审批程序办理使用。

1、启动经费使用程序：

立项申请单位在完成与立项基地共建方交流并达成一致意见、基本信息收集、形成书面申报意向材料后（包括基地名称、基地成果、申报依据、申报书撰写思路、创新点等），提交到实践教学管理中心审核，并报校领导批准后，可凭批文进行请款（原则上为1000元），以推进后续申报工作。

2、建设经费使用程序：

（1）第一年度经费使用程序：基地立项批准一个月后，基地所在单位根据基地建设项目计划任务书开列第一年的建设计划和经费支出计划，书面报送实践教学管理中心审核、并报院长办公会讨论通过后，可凭批文进行第一年度部分建设经费请款（第一年度建设经费30%-50%左右），每年10-11月份实践教学管理中心组织年度建设检查验收合格后，凭票据报销当年基地建设经费（若购买大额设备可单独进行请款审批）。

（2）其他建设周期经费使用程序：基地建设周期一般为2-3年。每年11月份，基地所在单位向实践教学管理中心提交下一年度年度建设计划和经费支出计划（或按学期开列），报院长办公会讨论通过后，可凭批文进行下一年度部分建设经费请款（年度建设经费30%-50%左右），待实践教学管理中心组织年度建设检查验收合格后，凭票据报销当年基地建设经费。

3、验收经费使用程序：

实践教学基地建设期满由建设单位提出申请，经实践教学管理中心审核，报校领导批准后，凭批文进行请款使用。

五、附则

第十五条  每年由实践教学管理中心负责组织校级实践教学基地建设项目申报，各二级学院每年至少申报校内、校外基地各一个。从校级实践教学基地建设项目中择优报送申请省级以上实践教学基地建设项目。校级实践教学基地建设项目申报条件及建设内容详见附件。

附件1：《大连艺术学院校级实践教学基地建设项目申报条件及建设内容》

附件2：《大连艺术学院校内实践教学基地建设项目申报表》

附件3：《大连艺术学院校外实践教学基地建设项目申报表》

大连艺术学院

主题词：基地   建设项目   管理

主送：校领导   抄送：财务处、各二级学院                  共印4份

承办：实践教学管理中心          联系人：王雪梅 电话：0411-39256218